## Revisado
MEJORA ENVOLVENTE IES DIEGO MARÍN - PROGRAMACIÓN Y VALORACIÓN CONTROL DE CALIDAD
Unidad | Descripción | MEDICION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
CONTROL DE MATERIALES
FACHADAS Y PARTICIONES
Sistema de aislamiento exterior. 3 ENSAYOS
ud. | Control de espesores del revestimiento | 3 | 45 | 135
ud. | Permeabilidad revestimiento final | 3 | 60 | 180
ud. | Características geométricas, resistencia a tracción de la malla | 3 | 75 | 225
ud. | Control dimensional y material espiga de fijación | 3 | 25 | 75
Planchas de poliestireno extruido. 1 ENSAYO/CONTROL MARCADO CE
ud. | Características geométricas y control de espesores | 1 | 35 | 35
ud. | Densidad aparente | 1 | 50 | 50
Panel espuma rígida poliestireno. 1 ENSAYO/ CONTROL MARCADO CE
ud. | Características geométricas y control de espesores | 1 | 35 | 35
ud. | Densidad aparente | 1 | 50 | 50
Panel Termopiedra. 1 ENSAYO/CONTROL MARCADO CE
ud. | Ensayo de tolerancia dimensional, medición de dimensiones y comprobación de la forma | 1 | 50 | 50
ud. | Características geométricas y control de espesores del aislamiento | 1 | 35 | 35
Vierteaguas aluminio. 1 ENSAYO
ud. | Características geométricas y control de espesores | 1 | 35 | 35
| TOTAL FACHADAS Y PARTICIONES |  |  | 905
CONTROL EJECUCIÓN EDIFICACIÓN
Fachada
ud. | Visita técnico para control de ejecución i/informe y fotografías | 3 | 280 | 840
| TOTAL CONTROL EJECUCIÓN EDIFICACIÓN |  |  | 840
PRUEBAS FINALES EDIFICACIÓN
Comportamiento energético
ud. | Estudio termográfico fachadas s/UNE-EN 13187:1998 | 4 | 150 | 600
ud. | Análisis termoflujométrico del cerramiento mediante la instalación de sondas y tomas de temperaura | 2 | 115 | 230
| TOTAL PRUEBAS FINALES |  |  | 830
INFORMES MENSUALES
ud. | Informe mensual recopilando todos los trabajos realizados, concluyendo la idoneidad de los ensayos y pruebas realizadas en el mes s/PG-3, EHE-08, CTE y Proyecto de obra | 3 | 80 | 240
ud. | informe final de obra recopilando todos los trabajos realizados, concluyendo la idoneidad de los ensayos y pruebas realizadas a lo largo de la obra s/PG-3. EHE-08, CTE y Proyecto de obra. | 1 | 280 | 280
| TOTAL INFORMES |  |  | 520
| TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD |  |  | 3095
| PRESUPUESTO DE LA OBRA |  |  | 309547.61
| % DEL CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL PEM |  |  | 0.9998%